2017年杨浦区教育局烟花爆竹安全管控

工作方案

为贯彻落实《上海市烟花爆竹安全管理条例》（以下简称条例）和《上海市2017年烟花爆竹管控工作方案》及《杨浦区2017年烟花爆竹安全管控工作方案》的要求，根据12月28日区专题工作会议精神，结合我区教育系统实际情况，决定即日起在本系统全面开展烟花爆竹安全管控工作。具体实施方案如下：

一、实施范围

本系统中小幼、其他单位及教育局机关

二、实施时间

①即日起至2017年年底。

②重要时间点：2016年12月31日（元旦前夕）17时—22时；2017年1月26日（小年夜）17时—22时；1月27日（除夕）17时—次日1时；1月28日（年初一）5时—8时；1月31日（年初四）17时—次日1时；2月1日（年初五）5时—8时；2月11日（元宵节）17时—次日1时。

三、工作目标

结合2017年今冬明春火灾防范专项推进工作，巩固强化去年烟花爆竹安全防控工作经验及措施，对照“目标、措施、标准”三不变的要求，积极行动广泛宣传，全力实现“三个确保”：确保本系统各单位及全体师生“零燃放”、“零通报”；确保校园内无生产、销售、储存行为；确保不发生人为责任火灾事故。

四、主要工作

（一）、强化管理、落实安全管控主体责任

1、各单位要严格按照条例和区教育局专项管控工作方案要求，结合学期结束和寒假工作，认真制定本单位工作方案，由“一把手”总负责，主动作为、齐抓共管、推进落实。工作方案（主要领导签名、单位盖章）请于2017年1月10日前上交教育局综治办备案。

2、将烟花爆竹管控工作与当前校园安全各项工作有机整合，形成近期校园安全工作路线图及任务清单，围绕重点时段、重点区域（食堂、学生宿舍、化学实验室、机房、校园周边50米范围）巡查、守护全覆盖。对校园周边50米区域，不听劝告的，及时拨打96119、110报警。

（二）强化宣传、落实安全管控主题教育

1、各单位要积极开展形式多样主题教育活动，尤其是中小学及幼托要在元旦前、寒假前、返校日，开展至少三次包括烟花爆竹等内容在内的安全主题教育活动。并以召开家长会、发放告家长书、推送微信等方式，灵活开展“小手牵大手”活动，督促学生家长自觉遵守《条例》，放大教育系统优势，扩大宣传教育效应。

2、发挥党组织堡垒作用，组织党员干部到居委会报道，主动参与社区烟花爆竹管控平安志愿服务。区有关部门将对此项工作落实情况进行统计反馈。

（三）强化保障、落实安全管控应急准备

1、各单位要以此为契机，梳理完善各项突发事件应急预案，组成一支应急队伍，开展一次针对性演练，备足一批应急装备，形成一个长效机制，随时应对处置涉及校园安全（烟花爆竹）的各类突发事件。

2、元旦、春节、元宵等重要时间段，校级领导、中层及党员干部、青年后备干部要严格落实值班备勤制度，发现问题，及时防控，确保信息传递快速、通畅。

3、做好参与烟花爆竹管控工作平安志愿者的关心慰问工作，在此期间涌现的典型事例、典型人物，各单位要及时推送教育局，以便上报区有关部门，展现杨浦教育动人风采。

五、工作要求

1、统一思想，提高认识。要切实树立大局意识、责任意识、风险意识和法制意识，正确理解校园安全所面临的严峻形势，把学习《条例》与专项行动方案，全面做好烟花爆竹管控工作，作为当前一项重点工作加以贯彻落实。

2、积极行动、主动作为。烟花爆竹管控工作的成效事关杨浦“双创”； 事关教育形象；事关城市文明。即日起各单位要火速行动，完成规定动作，创新自选动作。在做实、做细、做好上，下功夫、动脑筋。

3、突出重点、严在落实。以确保杨浦教育整体平稳为指向，既要全面落实校园安全各项工作，又要重点突出，协调推进。力争重要时间节点、重要区域布防到位；关键人群、关键岗位责任到位；主要工作、主要活动落实到位。

杨浦区教育局

2016年12月29日