2016年杨浦区教育局夏季消防专项检查

工作方案

根据杨消防委【2016】3号文有关通知，杨浦区消防委从即日起至9月20日，在全区集中开展夏季消防专项检查。为加强校园夏季火灾防控工作，确保杨浦区教育系统消防安全形势持续稳定。现制定工作方案如下：

一、工作目标

以打赢G20峰会消防安保攻坚战为目标，以加强校园消防安全防控体系建设为主线，以暑期各项工作和校园安全文化营造为载体。结合单位实际情况，将校园安全隐患排查与消防专项治理防控工作相融合。对照《教育部 公安部关于加强中小学幼儿园消防安全管理工作的意见》，加强组织领导和统筹协调，做好市区消防“规定动作”和单位“特色动作”，确保整个夏季期间教育系统无人为责任火灾事故，尤其在G20峰会等重大活动期间校园“不冒烟”、不发生有社会影响的火灾事故。

二、实施步骤

（一）自查阶段（8月26前）各单位制定具体工作实施方案，明确职责任务，进行系列专题部署；结合暑期工作开展好消防安全隐患排查整改工作，严格落实消防安全主体责任制。

（二）全面检查阶段（9月10前）9月1日前教育局将结合开学工作检查，进行全覆盖校园消防巡查；9月10前区府统一组织夏季消防安全工作专项检查。

（三）总结考核阶段（9月20日前）教育局将对各单位开学检查工作情况进行汇总分析，总结经验查找问题，研究建立提升防火、灭火能力长效机制。

三、工作内容

（一）切实落实消防安全管理主体责任

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”指示要求和“谁主管、谁负责”的工作原则，各单位要认真梳理消防安全管理制度，并逐级落实消防安全责任制，明确各级、各岗位的消防安全职责。单位主要负责人为消防安全责任人，要统筹安排好本单位2016年夏季消防安全专项检查工作。

各单位要在夏季消防安全专项行动期间，针对火灾隐患、消防设施使用与维护、消防安全培训教育、应急响应队伍建设、疏散逃生演练等情况定期开展消防安全自查，发现隐患及时整改，保证措施落实到位。

（二）切实开展夏季火灾隐患排查整治工作

1、易燃易爆危险品排查。按照《2016年杨浦区教育局集中开展危化品专项整治工作方案》的要求，认真排查治理危化品购买、存储、使用等环节安全隐患，防止发生危化品重大安全事故。加强对涉及危险化学品人员的相关安全知识和应急能力培训，提高岗位人员安全意识；严格执行实验室安全管理制度，对化学品试剂存储、领用实行严格登记，完善实验室安全设施与器材的配备，规范设置校园内部危险化学品仓库。

2、电气火灾防范。加强对学校食堂使用天然气的安全检查，加大对食堂工作人员燃气安全知识普及力度。定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查，严禁在办公室和学生宿舍内使用取暖、电加热及大功率电器具。针对夏季火灾特点，普及安全用火用电常知及自救知识。在建工地和大房修单位尤其要重点加强防火隐患排查整改。

3、重大活动期间消防安保。G20峰会、贸易部长会议、上海旅游节等重大活动及中秋节等重要节日前后，要对单位内部消防设施使用与维护、疏散通道、安全出口、专用教室、食堂、特种设备、学生住宿区域等重点部位火灾隐患至少开展一次深度排查整改。

（三）切实做好消防安全宣传教育工作

精心组织暑期消防安全宣传教育活动，开展以“上一节消防课、进行一次逃生演习、参观一次消防站或消防科普基地、完成一次暑期家庭消防作业”为内容的“四个一”活动（所有活动材料务必保留存档至2017年年底），实现对在校学生普训一遍。

充分发挥微信、家校互动平台、告家长书等作用，开展消防安全知识宣传。各中小学在消防安全知识教育中，要做到教材、师资、课时“三落实”。

各单位要明确专人负责2016年夏季消防检查专项行动的情况报送工作，及时将工作推进的经验做法或典型案例等情况上报教育局综治办。9月18日前各单位报送夏季消防检查工作总结，同时提供一份所在单位2016年消防疏散演习方案。

杨浦区教育局

2016年6月21日