杨浦区教育系统2016年今冬明春火灾防控工作方案

为切实加强本系统今冬明春火灾防控工作，坚决预防和杜绝重特大尤其是群死群伤火灾事故发生，根据区消防安全委员会《杨浦区2016今冬明春火灾防控工作方案》的要求，坚持“预防为主”的工作方针，进一步加强组织领导、加强风险预警、加强化解防范，组织力量积极参与校园防火工作，特制定杨浦区教育系统2016年今冬明春火灾防控工作方案。

- 工作目标

通过开展教育系统内的防火督查，全面落实学校消防安全责任制，严格按照“党政同责，一岗双责，失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总体要求，促进各学校（幼儿园）加强防火安全管理，完善防火安全工作制度；全面排查治理火灾隐患，认真解决存在的突出问题，有效防范和遏制重特大事故的发生,确保全区教育系统安全稳定，确保全国和全市“两会”，以及圣诞、元旦、春节、元宵节等重大活动、重要节日期间全系统不发生重特大、尤其是群死群伤火灾和不发生有影响的火灾。

- 组织领导

成立教育系统今冬明春火灾防控工作领导小组

组  长：邵志勇（教育局局长）

副组长：朱伟峰（教育局副局长）

组  员：高  燕（办公室副主任）

徐春华（高中成职教科科长）

胡卫江（义务教育科负责人）

王海蕾（学前教育科科长）

朱丽叶（宣传科负责人）

陈   芳（资产管理中心主任）

蔡冯飞（基建中心负责人）

江  晖（综治办负责人）

教育系统冬春火灾防控工作领导小组下设办公室，由教育局综治办负责人江晖担任主任，电话31151800。

三、时间阶段

即日起至2017年3月31日，分3个阶段：

1、动员部署阶段（2016年11月11日前）。召开专门会议，逐级动员发动，将工作责任落实到相关部门和单位。各单位要结合实际，迅速全面开展火灾隐患排查整治。要求学校认真制订安全隐患排查方案，对图书馆、实验室、宿舍等重点部位要完善消防管理制度、配齐消防灭火器材，做好疏散演练等工作。

2、组织实施阶段（2017年全国“两会”闭幕前）。各单位按照目标任务，明确责任，细化措施，全面开展火灾防控工作。强化重要时段监管，春节、元宵等重要节日期间，要坚持校园的安全巡视和值班制度。组织志愿者服务队开展校园安全防控预演，收集本单位及周边治安信息。杜绝学校校舍、场地出租违规经营现象。

3、总结考评阶段（2017年3月31日前）。各单位总结经验做法，开展自评自查，研究建立提升防火、灭火能力的长效机制。

四、工作要求

- 思想重视，强化组织，落实学校主体责任

1.全面落实学校安全工作责任，严格落实“党政同责，一岗双责，失职追责”的原则，明确学校的安全主体责任和教育行政部门的监管责任，认真落实校（园）长是安全第一责任人的制度，把各项制度落实到岗，落实到人。严格按照“上海市中小学校安全防范管理手册”要求，进一步规范安全管理，确保安全工作资料齐全、痕迹清晰。

2.督导检查，狠抓落实。成立检查组，结合平安校园建设的检查，在春节、元宵、全国和全市“两会”期间对教育局下辖各单位开展消防安全管理制度、消防器材设施的专项检查。各单位对应急报警按钮装置、寄宿制学校的红外线周界、消防栓等重点要害部位的技防、消防设施落实专人管理，定期检查，确保技防、消防设施正常运行、物防设施坚固有效，形成“三防”（人防、物防和技防）于一体的校园治安防控体系。

开展“六个一”活动（即：开展一次消防安全评估、签订一份消防安全责任书、维护保养一次消防设施、组织检查一次电器和燃气线路设施、全面清洗一次油烟道、集中培训一次全体员工），切实排除火灾隐患。对校园内的食堂、实验室、图书馆、电脑房、办公室、宿舍等进行火灾隐患排查，确保消防安全。

加强信息报送工作，各学校要将工作中的各种经验做法和典型案例以及发现发生的问题及时报送领导小组办公室。

3．严明奖惩，依法问责。按照“谁主管、谁负责”、“谁监管、谁负责”的原则，逐级落实责任。对在工作中取得显著效果的单位和个人，按照规定给予表彰奖励；对工作不落实、发生较大以上亡人火灾事故的，按照“四不放过”原则，依法依纪严肃追究相关责任。

- 全面落实师生安全教育，努力增强应急防范能力

1.加强对教职员工的消防安全教育培训，认真学习公安部等6部门《关于推进消防安全宣传教育进机关进学校进社区进企业进农村进家庭进网站工作的指导意见》，学校安全责任人、安全管理员、食堂从业人员、危化品管理员、特种设备操作员等安全工作人员须持证上岗。

2.组织中小学生开展“寒假学消防 平安过大年”主题教育活动。开展一次消防安全教育，特别是大力宣传安全用火、用电、用气和安全燃放烟花爆竹，完成一份寒假消防作业。

3.增强家长监护意识，进一步明确家长的安全监护职责。运用家校互动平台、家长会、家访、致家长信、发放安全教育资料等形式，提高家长火灾防范能力。

4.要求学校定期开展全校性消防、抗灾、防暴等应急预案的演练，做到师生熟悉疏散线路、应对有序、遇事不乱、处理得当。特别是寄宿制学校要开展突发事件应急处理预案演练活动。

杨浦区教育局

2016.11.11